## Product Backlog 1
System | Actor | Epic | User story | Points | Sprint | Product backlog
Hệ thống Người dùng | User | Quản lý tài khoản | Hiển thị thông tin tài khoản | 3 | 1 | Start date
|  |  | Đổi email | 3 |  | End date
|  |  | Đổi SĐT | 3 |  | Duration (days) | 0
|  |  | Đổi sinh nhật | 3
|  |  | Đổi Pass | 3
|  |  | Đổi địa chỉ nhận hàng mặc định | 3
|  |  | Đổi ảnh đại diện | 3
|  |  | UX,UI | 7
|  |  | Đăng ký tài khoản | 5
|  |  | Kích hoạt tài khoản | 5
|  |  | UX,UI | 5
|  | Quản lý giỏ hàng | Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ | 3 | 2
|  |  | Thêm vào giỏ hàng | 3
|  |  | Sửa giỏ hàng | 3
|  |  | Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | 3
|  |  | UX,UI | 3
|  | Quản lý đơn hàng | Hiển thị đơn hàng của mình | 3
|  |  | Hủy đơn hàng | 3
|  |  | UX,UI | 3
|  | Quản lý thanh toán | Thêm Phương thức thanh toán | 3
|  |  | Xóa Phương thức thanh toán | 3
|  |  | Đổi Phương thức thanh toán | 3
|  |  | UX,UI | 3
| Guest | Quản lý giỏ hàng | Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ | 3
|  |  | Thêm vào giỏ hàng | 3
|  |  | Sửa giỏ hàng | 3
|  |  | Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | 3
Hệ thống Sản phẩm | Manager | Quản lý sản phẩm | Thêm sản phẩm | 3 | 1
|  |  | Sửa sản phẩm | 3
|  |  | Xóa sản phẩm | 3
|  |  | UX,UI | 5
| User, Guest | Hiển thị sản phẩm | Filter theo loại sản phẩm | 3
|  |  | Filter theo tên sản phẩm | 3
|  |  | Filter theo hãng | 3
|  |  | Filter theo Giá | 3
|  |  | Filter theo Ram | 3
|  |  | Filter theo Dung lượng lưu trữ | 3
|  |  | UX,UI | 9
| User, Guest | Đánh giá sản phẩm | Hiển thị đánh giá | 3 | 2
|  |  | Thêm đánh giá | 3
|  |  | UX,UI | 3
| Admin | Quản lý đánh giá sản phẩm | Duyệt Đánh giá (duyệt -> hiển thị) | 3
|  |  | UX,UI | 3
| Admin | Quản lý bình luận sản phẩm | Xóa bình luận | 3 | 2
|  |  | Trả lời bình luận | 3
|  |  | UX,UI | 3
| User, Guest | Bình luận sản phẩm | Hiển thị bình luận | 3
|  |  | Thêm bình luận | 3
|  |  | UX,UI | 3
Hệ thống Bán hàng | Manager | Quản lý đơn hàng | Hiển thị đơn hàng | 3 | 2
|  |  | Thay đổi trạng thái đơn hàng | 3
|  |  | Hủy đơn hàng | 3
|  |  | UX,UI | 5
|  | Thống kê | Hiển thị doanh thu / thời gian (ngày/tuần/tháng/quý/năm) | 5
|  |  | Hiển thị số lượng bán ra theo sp | 3
|  |  | UX,UI | 5
|  | Quản lý khách hàng | Hiển thị thông tin khách đã mua | 3
|  |  | Hiển thị danh sách user | 3
|  |  | UX,UI | 3
|  | Quản lý nhân viên sales | Hiển thị danh sách staff | 3
|  |  | Thêm staff | 3
|  |  | Sửa staff | 5
|  |  | Xóa staff | 3
|  |  | UX,UI | 5
| Staff, User | Hệ thống chat sale (Giữa User và Staff) | Tạo tin nhắn | 3
|  |  | Hiển thị tin nhắn | 3
|  |  | Trả lời tin nhắn | 3
|  |  | Xóa tin nhắn | 3
| Staff |  | Chặn user (nhắn tin) | 5
|  |  | Tạo hóa đơn | 3
|  |  | UX,UI | 7
Hệ thống Tin tức | Admin | Quản lý tin tức | Thêm Tin tức | 3 | 1
|  |  | Sửa Tin tức | 3
|  |  | Xóa Tin tức | 3
|  |  | UX,UI | 3
| User, Guest | Hiển thị tin tức | Filter theo tên | 3
|  |  | Filter theo Chuyên mục | 3
|  |  | Thích bài viết | 3
|  |  | UX,UI | 5
| User, Guest | Quản lý bình luận | Thêm bình luận | 3 | 1
|  |  | Sửa bình luận | 5
|  |  | Thích bình luận | 3
| Admin | Quản lý bình luận | Xóa bình luận | 3
|  |  | Trả lời bình luận | 3
|  |  | UX,UI | 5
Product backlog
Start date
End date
Duration (days) | 0
System | Actor | Function | Point | Sprint | Process
Hệ thống Quản lý Sản Phẩm | Quản Trị Viên | Thêm mới sản phẩm | 5 | 1
|  | Sửa sản phẩm | 3 | 1
|  | Xoá sản phẩm | 3 | 1
|  | Quản lý danh mục | 5 | 1
|  | Cập nhật thông tin chi tiết | 3 | 2
|  | Quản lý kho hàng | 5 | 2
| Manage | Thêm mới sản phẩm (cần phê duyệt) | 5 | 1
|  | Xem và quản lý danh mục | 4 | 1
|  | Theo dõi kho hàng | 3 | 2
| Staff | Xem thông tin sản phẩm | 2 | 1
|  | Cập nhật số lượng sản phẩm | 3 | 2
|  | Kiểm kê sản phẩm | 4 | 2
| User Customer | Xem thông tin sản phẩm | 2 | 1
|  | Xem danh mục sản phẩm | 2 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Xem thông tin sản phẩm | 1 | 1
|  | Xem danh mục sản phẩm | 1 | 1
Hệ thống Đơn Hàng | Quản Trị Viên | Xem đơn hàng | 3 | 1
|  | Sửa đơn hàng | 3 | 1
|  | Hủy đơn hàng | 3 | 1
|  | Xác nhận đơn hàng | 3 | 1
|  | Quản lý trạng thái đơn hàng | 4 | 1
|  | Xem báo cáo đơn hàng | 3 | 2
| Manage | Xem và sửa thông tin đơn hàng | 4 | 1
|  | Hỗ trợ xử lý khiếu nại | 5 | 2
|  | Theo dõi trạng thái giao hàng | 3 | 1
| Staff | Xem thông tin đơn hàng | 2 | 1
|  | Cập nhật trạng thái giao hàng | 3 | 1
| User Customer | Tạo đơn hàng | 3 | 1
|  | Xem đơn hàng | 2 | 1
|  | Theo dõi đơn hàng | 3 | 1
|  | Hủy/sửa đơn hàng trước xác nhận | 4 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Không có quyền tạo/xem đơn hàng | 0 | N/A
Hệ thống Khách Hàng | Quản Trị Viên | Quản lý thông tin khách hàng | 5 | 1
|  | Xem lịch sử mua hàng và phản hồi | 4 | 1
|  | Quản lý chương trình khách hàng thân thiết | 5 | 2
| Manage | Xem thông tin khách hàng | 3 | 1
|  | Hỗ trợ và tương tác qua hệ thống hỗ trợ | 4 | 2
| Staff | Hỗ trợ trực tiếp khách hàng | 3 | 1
|  | Cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ đơn hàng | 4 | 2
| User Customer | Cập nhật thông tin cá nhân | 3 | 1
|  | Xem lịch sử mua hàng và đánh giá sản phẩm | 4 | 2
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Xem thông tin sản phẩm và đánh giá | 2 | 1
Hệ thống Thanh Toán | Quản Trị Viên | Quản lý và cấu hình hệ thống thanh toán | 5 | 1
|  | Xem và quản lý giao dịch thanh toán | 4 | 1
|  | Thiết lập bảo mật giao dịch | 5 | 2
| Manage | Theo dõi và báo cáo giao dịch | 3 | 1
|  | Hỗ trợ xử lý giao dịch | 4 | 2
|  | Kiểm tra giao dịch | 4 | 2
| User Customer | Thực hiện thanh toán đơn hàng | 3 | 1
|  | Quản lý phương thức thanh toán | 3 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Không có quyền thực hiện thanh toán | 0 | N/A
Hệ thống Tìm Kiếm và Gợi Ý Sản Phẩm | Quản Trị Viên | Cấu hình và tối ưu hóa hệ thống tìm kiếm và gợi ý | 5 | 1
|  | Phân tích dữ liệu tìm kiếm | 4 | 1
| Manage | Cấu hình và tối ưu hóa hệ thống tìm kiếm và gợi ý | 3 | 1
|  | Phân tích dữ liệu tìm kiếm | 2 | 1
| staff | Sử dụng chức năng tìm kiếm sản phẩm | 3 | 2
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Sử dụng chức năng tìm kiếm sản phẩm | 3 | 1
|  | Xem gợi ý sản phẩm | 2 | 1
| User Customer | Sử dụng chức năng tìm kiếm sản phẩm | 2 | 1
|  | Xem gợi ý sản phẩm | 2 | 1
Hệ Thống Bảo Mật | Quản Trị Viên | Quản lý chính sách bảo mật | 4 | 1
|  | Thiết lập và duy trì bảo mật | 5 | 1
|  | Giám sát an ninh mạng | 4 | 2
| Manage | Theo dõi và báo cáo các vấn đề bảo mật | 3 | 1
| Staff | Tuân thủ quy tắc bảo mật | 3 | 1
|  | Báo cáo sự cố bảo mật | 3 | 2
| User Customer | Bảo mật thông tin cá nhân và giao dịch | 3 | 1
|  | Đổi mật khẩu | 2 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Thông tin cá nhân và giao dịch được bảo vệ hạn chế | 2 | 1
Hệ Thống Tin Tức | Quản Trị Viên | Đăng tải và quản lý nội dung tin tức | 4 | 1
|  | Thiết lập chính sách nội dung | 3 | 1
| Manage | Chỉnh sửa và duyệt nội dung | 3 | 1
|  | Theo dõi phản hồi người dùng | 3 | 2
| Staff | Hỗ trợ tạo và chuẩn bị nội dung | 3 | 1
|  | Theo dõi hiệu suất bài viết | 3 | 2
| User Customer | Đọc và tương tác với nội dung tin tức | 3 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Đọc và tương tác với nội dung tin tức | 2 | 1
Hệ Thống Giao Diện Người Dùng | Quản Trị Viên | Thiết kế UX/UI cho phía Quản Trị Viên | 4 | 1
| Manage | Thiết kế UX/UI cho phía Manage | 4 | 1
| Staff | Thiết kế UX/UI cho phía Staff | 4 | 2
| User Customer | Thiết kế UX/UI cho phía User Customer | 4 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Thiết kế UX/UI cho phía Customer (Chưa đăng nhập) | 4 | 1
Hệ Thống Hỗ Trợ Khách Hàng | Quản Trị Viên | Thiết lập hệ thống hỗ trợ | 4 | 1
|  | Phân tích và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng | 4 | 2
| Manage | Quản lý nhóm hỗ trợ | 3 | 1
|  | Đánh giá hiệu suất đội ngũ hỗ trợ | 3 | 2
| Staff | Hỗ trợ trực tiếp khách hàng qua điện thoại, email, chat | 3 | 1
|  | Xử lý yêu cầu và khiếu nại của khách hàng | 3 | 2
| User Customer | Liên hệ hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến tài khoản, đơn hàng | 3 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Hỗ trợ thông tin cơ bản qua các kênh công khai | 2 | 1
Hệ Thống Người Dùng | Quản Trị Viên | Quản lý quyền truy cập và vai trò của tất cả người dùng | 4 | 1
|  | Cấu hình và bảo mật tài khoản người dùng | 3 | 1
| Manage | Quản lý và phân công công việc cho nhân viên | 4 | 2
|  | Theo dõi hoạt động và hiệu suất làm việc của nhân viên | 3 | 2
| Staff | Truy cập vào các chức năng và dữ liệu theo quyền được phân công | 3 | 1
| User Customer | Quản lý thông tin cá nhân và tài khoản của mình | 3 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Giới hạn quyền truy cập | 2 | 1
Hệ Thống Kho Hàng | Quản Trị Viên | Quản lý tổng thể kho hàng | 4 | 1
|  | Xem báo cáo tồn kho | 3 | 1
| Manage | Theo dõi và quản lý nhập xuất kho | 4 | 2
|  | Phân bổ nguồn hàng | 3 | 2
| Staff | Thực hiện công việc nhập xuất kho | 3 | 1
|  | Kiểm kê sản phẩm | 3 | 2
| User Customer | Không có quyền truy cập vào hệ thống kho hàng | 0 | N/A
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Không có quyền truy cập vào hệ thống kho hàng | 0 | N/A
Hệ Thống Vận Chuyển | Quản Trị Viên | Quản lý và thiết lập quy trình vận chuyển | 4 | 1
|  | Quản lý hợp đồng với đối tác vận chuyển | 3 | 1
| Manage | Theo dõi và quản lý lịch trình vận chuyển | 4 | 2
|  | Giải quyết sự cố và khiếu nại vận chuyển | 3 | 2
| Staff | Chuẩn bị và sắp xếp hàng hóa cho vận chuyển | 3 | 1
|  | Theo dõi trạng thái vận chuyển | 3 | 2
| User Customer | Theo dõi trạng thái vận chuyển của đơn hàng | 3 | 1
|  | Theo dõi trạng thái vận chuyển thông qua mã đơn hàng | 3 | 1
Hệ Thống Quản Lý Đơn Hàng | Quản Trị Viên | Tạo, xem, theo dõi đơn hàng | 4 | 1
|  | Hủy, sửa đơn hàng trước xác nhận | 3 | 1
| Manage | Xem, sửa, hủy, xác nhận đơn hàng | 4 | 2
|  | Quản lý trạng thái đơn hàng | 3 | 2
|  | Xem báo cáo đơn hàng | 3 | 2
| Staff | Xem và sửa thông tin đơn hàng | 4 | 1
|  | Hỗ trợ xử lý khiếu nại | 3 | 1
|  | Theo dõi trạng thái giao hàng | 3 | 2
| User Customer | Xem thông tin đơn hàng | 3 | 1
|  | Cập nhật trạng thái giao hàng | 2 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Không có quyền tạo hoặc xem đơn hàng | 0 | N/A
Hệ Thống Quản Lý Khách Hàng | Quản Trị Viên | Quản lý thông tin khách hàng | 4 | 1
|  | Xem lịch sử mua hàng và phản hồi | 3 | 1
|  | Quản lý chương trình khách hàng thân thiết | 3 | 2
| Manage | Xem thông tin khách hàng | 3 | 1
|  | Hỗ trợ và tương tác với khách hàng qua hệ thống hỗ trợ | 3 | 2
| Staff | Hỗ trợ trực tiếp khách hàng qua điện thoại, email, chat | 3 | 1
|  | Cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ đơn hàng | 3 | 2
| User Customer | Cập nhật thông tin cá nhân | 3 | 1
|  | Xem lịch sử mua hàng và đánh giá sản phẩm | 3 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Xem thông tin sản phẩm và đánh giá | 2 | 1
Hệ Thống Thanh Toán | Quản Trị Viên | Quản lý và cấu hình hệ thống thanh toán | 4 | 1
|  | Xem và quản lý giao dịch thanh toán | 3 | 1
|  | Thiết lập bảo mật giao dịch | 3 | 2
| Manage | Theo dõi và báo cáo giao dịch | 3 | 2
|  | Hỗ trợ xử lý giao dịch | 3 | 2
| Staff | Hỗ trợ khách hàng trong quá trình thanh toán | 3 | 1
|  | Kiểm tra giao dịch | 2 | 1
| User Customer | Thực hiện thanh toán đơn hàng | 2 | 2
|  | Quản lý phương thức thanh toán | 3 | 1
| Customer (Chưa đăng nhập/tạo tài khoản) | Không có quyền thực hiện thanh toán | 0 | N/A

## Giản lược
Product backlog
Start date | 2023-10-24
End date | 2023-11-24
Duration (days) | 31
System | Actor | Epic | User Story |  |  | Points | Sprint | Status
User System | Staff | Quản lý sản phẩm | Vỉew và tìm kiếm / lọc sản phẩm | Chỉ view các dữ liệu cơ bản, không chứa thông tin nhạy cảm (?)
Filter theo id, tên, trạng thái, danh mục
|  |  | Thêm / Sửa sản phẩm | Thông tin sản phẩm gồm:
Tên sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Màu sắc
Dung lượng
Phân loại
Ảnh
Giá
Số lượng tồn kho
Status sản phẩm (còn hàng / hết hàng / ẩn ...)
Chỉ update mô tả, giá, và hình ảnh
|  | Quản lý danh mục | Vỉew list danh mục | Thông tin danh mục gồm:
|  | (không xóa danh mục) |  |  | Id danh mục
Tên danh mục
Mô tả
List sản phẩm có trong danh mục
|  |  | Thêm / Sửa / Xóa danh mục | Tên danh mục
Mô tả danh mục
|  | Quản lý đơn hàng | View và tìm kiếm / lọc đơn hàng | Lọc đơn hàng theo:
ID đơn hàng
Tên sản phẩm
Trạng thái (chờ xác nhận, chờ lấy hàng, đang giao, giao thành công, thất bại)
|  |  | Update đơn | Thay đổi thông tin đơn hàng, thông tin giao hàng
Duyệt ở các trạng thái (chờ xác nhận -> đang giao)
Hủy đơn hàng
|  | Quản lý khách hàng | View và tìm kiếm danh sách khách hàng | Thông tin khách hàng gồm:
|  | (không xóa khách hàng) |  |  | Tên, DOB, Địa chỉ ...
Trạng thái
|  |  | Update thông tin khách hàng | Update địa chỉ , tên , sdt
| Admin | Quản lý staff | CRUD staff
Sale System | Guest | Xem và tìm kiếm sản phẩm | View và tìm kiếm / lọc sản phẩm
Xem chi tiết sản phẩm
| User | Quản lý tài khoản cá nhân | Đăng nhập / Đăng ký
Tạo / Sửa thông tin tài khoản
|  | Xem và tìm kiếm sản phẩm | Vỉew và tìm kiếm / lọc sản phẩm
Xem chi tiết sản phẩm
|  | Giỏ hàng | Thêm / xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
|  | Đặt hàng | Tạo đơn hàng | Thông tin đơn hàng
Sản phẩm
Tổng giá
Phương thức thanh toán (Theo em chỉ cần mặc định 1 phương thức thanh toán là "Thanh toán khi nhận hàng" thôi)
Địa chỉ nhận hàng
Xác nhận đặt hàng
|  | Theo dõi hành trình đơn hàng | Trạng thái đơn hàng | Chờ xác nhận, chờ lấy hàng, đang giao, đã giao, đã hủy
Hủy đơn hàng
Xác nhận đã nhận hàng
|  | Lịch sử đơn hàng | View lịch sử đơn hàng
Đánh giá đơn hàng (optionnal)